## 6.1_DanhMucTaiSan
Bảng 6.1. Tài sản và dữ liệu cần bảo vệ
Đề tài 35 - Quản lý rủi ro bảo mật cho hệ thống IoT quy mô nhỏ - Võ Nguyễn Duyên - 231A010722
Tài sản/dữ liệu | Chủ thể | Mức quan trọng | Yêu cầu C-I-A | Ghi chú
Gateway/Edge Device | Đội vận hành hệ thống | Rất cao (5/5) | Integrity, Availability | Điểm trung chuyển giữa thiết bị và máy chủ; ảnh hưởng toàn hệ thống nếu bị chiếm quyền
Tài khoản quản trị | Quản trị viên hệ thống | Rất cao (5/5) | Confidentiality, Integrity | Quyền truy cập cao nhất, mục tiêu hàng đầu của tấn công
Cơ sở dữ liệu (Database) | Quản trị viên/Máy chủ | Rất cao (5/5) | Confidentiality, Integrity, Availability | Lưu trữ dữ liệu cảm biến và thông tin tài khoản người dùng
Firmware thiết bị | Nhà sản xuất/Người dùng | Cao (4/5) | Integrity, Availability | Ảnh hưởng đến hoạt động và bảo mật lâu dài của thiết bị
Ứng dụng quản lý & Máy chủ | Quản trị viên/Người dùng | Cao (4/5) | Confidentiality, Integrity | Giao diện điều khiển và giám sát toàn bộ hệ thống IoT
Khóa cửa thông minh | Người dùng cuối (chủ nhà) | Rất cao (5/5) | Integrity, Availability | Liên quan trực tiếp đến an toàn vật lý và tài sản của người dùng
Tổng số tài sản: | 6

## RiskRegister_6.2-6.3
Bảng 6.2 - 6.3. Mối đe dọa, lỗ hổng và Ma trận rủi ro
Điểm = Khả năng x Tác động. Thang phân loại: Thấp (1-4), Trung bình (5-9), Cao (10-14), Rất cao (15-19), Nghiêm trọng (20-25)
ID | Tài sản | Mối đe dọa | Lỗ hổng | Khả năng (1-5) | Tác động (1-5) | Điểm | Mức rủi ro | Biện pháp | Rủi ro còn lại
R-01 | Gateway | Khai thác lỗ hổng để chiếm quyền điều khiển | Gateway không được cập nhật firmware định kỳ | 4 | 5 | 20 | Nghiêm trọng | Thiết lập lịch cập nhật firmware định kỳ; đăng ký cảnh báo bảo mật (security advisory) từ nhà sản xuất; kiểm thử firmware trước khi triển khai | Cao
R-02 | Tài khoản quản trị | Chiếm quyền tài khoản quản trị | Mật khẩu yếu, không áp dụng MFA | 5 | 4 | 20 | Nghiêm trọng | Áp dụng chính sách mật khẩu mạnh; bắt buộc xác thực đa yếu tố (MFA); khóa tài khoản sau nhiều lần đăng nhập sai | Thấp
R-03 | Camera IP | Truy cập trái phép vào thiết bị | Sử dụng mật khẩu mặc định của nhà sản xuất | 4 | 4 | 16 | Rất cao | Bắt buộc đổi mật khẩu mặc định khi cài đặt; vô hiệu hóa tài khoản mặc định; đặt thiết bị trong VLAN riêng | Thấp
R-04 | Firmware thiết bị | Khai thác lỗ hổng đã công bố (CVE) | Firmware lỗi thời, không còn được nhà sản xuất hỗ trợ | 4 | 4 | 16 | Rất cao | Thay thế thiết bị không còn được hỗ trợ; quét lỗ hổng định kỳ; vá lỗi ngay khi có bản cập nhật | Thấp
R-05 | Ứng dụng quản lý/Server | Truy cập trái phép từ xa vào hệ thống quản lý | Cho phép truy cập từ xa không giới hạn IP, không dùng VPN | 4 | 4 | 16 | Rất cao | Giới hạn truy cập từ xa qua VPN/IP allowlist; bật xác thực đa yếu tố cho quản trị từ xa; giám sát log truy cập bất thường | Thấp
R-06 | Khóa cửa thông minh | Mở khóa trái phép từ xa (replay attack) | Giao thức không dây (Wi-Fi/ZigBee/BLE) thiếu mã hóa | 3 | 5 | 15 | Rất cao | Áp dụng mã hóa và cơ chế chống lặp lại tín hiệu (rolling code); giới hạn khoảng cách kết nối; cảnh báo khi có yêu cầu mở khóa bất thường | Thấp
Tổng hợp theo mức độ:
Nghiêm trọng | 2
Rất cao | 4
Cao | 0
Trung bình | 0
Thấp | 0
Tổng số rủi ro: | 6

## MaTran5x5_TrucQuan
Ma trận đánh giá rủi ro 5×5 (minh họa cho Hình 5.3)
Điểm = Khả năng x Tác động. ID rủi ro trong mỗi ô tham chiếu từ sheet RiskRegister_6.2-6.3
Khả năng \ Tác động | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 5 | 10 | 15 | 20 (R-02) | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 (R-03, R-04, R-05) | 20 (R-01)
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 (R-06)
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## 6.4_Checklist
Bảng 6.4. Checklist kiểm tra bảo mật định kỳ
Thực hiện theo tần suất quy định để duy trì mức độ an toàn sau xử lý
STT | Hạng mục kiểm tra | Tần suất | Cách thực hiện
1 | Kiểm tra mật khẩu mặc định trên thiết bị và tài khoản quản trị | Tuần | Đối chiếu danh sách thiết bị/tài khoản; đổi mật khẩu ngay nếu phát hiện còn dùng mặc định
2 | Kiểm tra log truy cập bất thường | Tuần | Xem log đăng nhập và log truy cập từ xa; cảnh báo khi phát hiện truy cập lạ
3 | Kiểm tra phiên bản firmware | Tháng | So sánh phiên bản firmware hiện tại với bản mới nhất từ nhà sản xuất; vá lỗi nếu có bản cập nhật
4 | Kiểm tra cấu hình xác thực (MFA) | Tháng | Xác nhận MFA được bật cho tài khoản quản trị và các phiên truy cập từ xa
5 | Kiểm tra mã hóa truyền dữ liệu | Quý | Xác minh kết nối giữa thiết bị, gateway và máy chủ sử dụng TLS/HTTPS/MQTT có mã hóa
6 | Kiểm tra phân đoạn mạng (VLAN) | Quý | Xác nhận thiết bị IoT được cô lập trong VLAN riêng, tách khỏi mạng nội bộ chính